## 1.ホーム画面
番号 | 機能 | 前提条件 | 操作手順 | 期待する動作 | 実際の手順（入力値） | 確認者 | 確認日付 | 環境 | 実施結果 / 判定 | 備考
1-1 | ホーム画面表示 | D.I.Blogのホームページが表示されている | 一番上のロゴの下のナビゲーションバーを確認する | ナビゲーションバーの「その他」の横に「アカウント登録」がある | ロゴの下を目視し、確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
1-2 | アカウント登録画面へ移行 | 「アカウント登録」を押すとアカウント登録画面へ移動する | ナビゲーションバーの「その他」の横の「アカウント登録」ボタンをクリックする | アカウント登録画面へ移動する | 「アカウント登録」ボタンをクリックする | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK | 結合テスト？
要修正39/129（177-未実施48）

## 2.登録画面
番号 | 機能 | 前提条件 | 操作手順 | 期待する動作 | 実際の手順（入力値） | 確認者 | 確認日付 | 環境 | 実施結果 / 判定 | 備考
2-1 | アカウント登録画面表示 | TOPページからアカウント登録画面へ移行されている | TOPページから移行後のURLを確認 | URLは、任意のURL/registになっている | TOPページから移行後のURLを確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | account/registAction.action;jsessionid=63174838E209061FB0AFBA0C9A8F86E9 と表示されている
2-2 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面の一番左上を見る | 一番上左側にTOPページと同じロゴがある | アカウント登録画面の一番左上を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-3 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面のロゴの下を見る | ロゴの下にTOPページと同じナビゲーションバーがある | アカウント登録画面のロゴの下を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-4 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面のナビゲーションバーの下を見る | ナビゲーションバーの下に「アカウント登録画面」と表示されている | アカウント登録画面のナビゲーションバーの下を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-5 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央左側にある1番上の項目を見る | 一番上の項目は名前（姓）と記載されている | アカウント登録画面中央左側にある1番上の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-6 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央左側の上から２番目の項目を見る | 上から２番目の項目は名前（名）と記載されている | アカウント登録画面中央左側の上から２番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-7 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央左側の上から３番目の項目を見る | 上から３番目の項目はカナ（姓）と記載されている | アカウント登録画面中央左側の上から３番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-8 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央左側の上から４番目の項目を見る | 上から４番目の項目はカナ（名）と記載されている | アカウント登録画面中央左側の上から４番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 訂正済 | 名カナ（名）と表示されている
2-9 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央左側の上から５番目の項目を見る | 上から５番目の項目はメールアドレスと記載されている | アカウント登録画面中央左側の上から５番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-10 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央左側の上から６番目の項目を見る | 上から６番目の項目はパスワードと記載されている | アカウント登録画面中央左側の上から６番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-11 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央左側の上から７番目の項目を見る | 上から７番目の項目は性別と記載されている | アカウント登録画面中央左側の上から７番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-12 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央左側の上から８番目の項目を見る | 上から８番目の項目は郵便番号と記載されている | アカウント登録画面中央左側の上から８番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-13 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央左側の上から９番目の項目を見る | 上から９番目の項目は住所（都道府県）と記載されている | アカウント登録画面中央左側の上から９番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-14 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央左側の上から１０番目の項目を見る | 上から１０番目の項目は住所（市区町村）と記載されている | アカウント登録画面中央左側の上から１０番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-15 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央左側の上から１１番目の項目を見る | 上から１１番目の項目は住所（番地）と記載されている | アカウント登録画面中央左側の上から１１番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-16 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央左側の上から１２番目の項目を見る | 上から１２番目の項目はアカウント権限と記載されている | アカウント登録画面中央左側の上から１２番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-17 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央の1番上の左の項目と右側にある欄を見る | 初期値：項目の右に空欄の入力枠が表示されている | アカウント登録画面中央の1番上の左の項目と右側にある欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 右ではなく、右斜め下に入力枠表示されている
2-18 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央の2番目の左の項目と右側にある欄を見る | 初期値：項目の右に空欄の入力枠が表示されている | アカウント登録画面中央の2番目の左の項目と右側にある欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 右ではなく、右斜め下に入力枠表示されている
2-19 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央の3番目の左の項目と右側にある欄を見る | 初期値：項目の右に空欄の入力枠が表示されている | アカウント登録画面中央の3番目の左の項目と右側にある欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 右ではなく、右斜め下に入力枠表示されている
2-20 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央の4番目の左の項目と右側にある欄を見る | 初期値：項目の右に空欄の入力枠が表示されている | アカウント登録画面中央の4番目の左の項目と右側にある欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 右ではなく、右斜め下に入力枠表示されている
2-21 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央の5番目の左の項目と右側にある欄を見る | 初期値：項目の右に空欄の入力枠が表示されている | アカウント登録画面中央の5番目の左の項目と右側にある欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 右ではなく、右斜め下に入力枠表示されている
2-22 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央の6番目の左の項目と右側にある欄を見る | 初期値：項目右に空欄の入力枠が表示されている | アカウント登録画面中央の6番目の左の項目と右側にある欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 右ではなく、右斜め下に入力枠表示されている
2-23 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央の7番目の左の項目と右側にある選択欄を見る | 項目の右にチェックボックス、男、チェックボックス、女の順に表示されている | アカウント登録画面中央の7番目の左の項目と右側にある欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 右ではなく、右斜め下に入力枠表示されている
2-24 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央の7番目の左の項目と右側にある選択欄を見る | 初期値：項目の右の男にチェックが表示されている | アカウント登録画面中央右側にある7番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-25 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央の8番目の左の項目と右側にある欄を見る | 初期値：項目の右に空欄の入力枠が表示されている | アカウント登録画面中央の8番目の左の項目と右側にある欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 右ではなく、右斜め下に入力枠表示されている
2-26 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央の9番目の左の項目と右側にある欄を見る | 初期値：項目の右に空欄のプルダウンが表示されている | アカウント登録画面中央の9番目の左の項目と右側にある欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 右ではなく、右斜め下に入力枠表示されている
2-27 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央の10番目の左の項目と右側にある欄を見る | 初期値：項目の右に空欄の入力枠がある | アカウント登録画面中央の10番目の左の項目と右側にある欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 右ではなく、右斜め下に入力枠表示されている
2-28 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央の11番目の左の項目と右側にある欄を見る | 初期値：項目の右に空欄の入力枠が表示されている | アカウント登録画面中央の11番目の左の項目と右側にある欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 右ではなく、右斜め下に入力枠表示されている
2-29 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央の12番目の左の項目と右側にある欄を見る | 初期値：項目の右に「一般」が選択されたのプルダウンが表示されている | アカウント登録画面中央の12番目の左の項目と右側にある欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-30 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面中央右側にあるアカウント権限の下を見る | アカウント権限の下中央に「確認する」のボタンが表示されている | アカウント登録画面中央右側にあるアカウント権限の下を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-31 | アカウント登録画面表示 | アカウント登録画面が表示されている | アカウント登録画面の一番下を見る | 一番下にTOPページと同じコピーライトのフッターが表示されている | アカウント登録画面の一番下を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-32 | アカウント登録画面入力欄 | 名前（姓）の入力枠が空欄で表示されている | 名前（姓）の右の入力枠に任意のひらがなのみ11文字以上入力し、Enterを押す | 名前（姓）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | 名前（姓）の入力欄に「あああああああああああ」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-33 | アカウント登録画面入力欄 | 名前（姓）の入力枠が空欄で表示されている | 名前（姓）の右の入力枠に任意の漢字のみ11文字以上入力し、Enterを押す | 名前（姓）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | 名前（姓）の入力欄に「太太太太太太太太太太太」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-34 | アカウント登録画面入力欄 | 名前（姓）の入力枠が空欄で表示されている | 名前（姓）の右の入力枠に任意のひらがなと漢字混合で11文字以上入力し、Enterを押す | 名前（姓）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | 名前（姓）の入力欄に「太太太太太のびのびのび」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-35 | アカウント登録画面入力欄 | 名前（名）の入力枠が空欄で表示されている | 名前（名）の右の入力枠に任意のひらがなを11文字以上入力し、Enterを押す | 名前（名）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | 名前（名）の入力欄に「いいいいいいいいいいい」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-36 | アカウント登録画面入力欄 | 名前（名）の入力枠が空欄で表示されている | 名前（名）の右の入力枠に任意の漢字を11文字以上入力し、Enterを押す | 名前（名）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | 名前（名）の入力欄に「多田多田多田多多田多多」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-37 | アカウント登録画面入力欄 | 名前（名）の入力枠が空欄で表示されている | 名前（名）の右の入力枠に任意のひらがなと漢字混合で11文字以上入力し、Enterを押す | 名前（名）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | 名前（名）の入力欄に「おおおおおおおおお水水水」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-38 | アカウント登録画面入力欄 | カナ（姓）の入力枠が空欄で表示されている | カナ（姓）の右の入力枠に任意のカタカナを11文字以上入力し、Enterを押す | カナ（姓）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | カナ（姓）の入力欄に「ユユユユユユユユユユジジ」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-39 | アカウント登録画面入力欄 | カナ（名）の入力枠が空欄で表示されている | カナ（名）の右の入力枠に任意のカタカナを11文字以上入力し、Enterを押す | カナ（名）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | カナ（名）の入力欄に「キキキキキキキキキコココ」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-40 | アカウント登録画面入力欄 | メールアドレスの入力枠が空欄で表示されている | メールアドレスの右の入力枠に任意の半角英数字、半角ハイフン、半角記号（ハイフンとアットマーク）の混合を101文字以上入力し、Enterを押す | メールアドレスの入力欄に101文字以上入れ、Enterを押すと101文字目以降が削除される | カナ（名）の入力欄に「aZ8@-m1XqL-0t@7JrK5fG-2wHsYd@9cV6Bn0@M4pQzR-T8uUe@aZ8@-m1XqL-0t@7JrK5fG-2wHsYd@9cV6Bn0@M4pQzR-T8uUe@@@」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-41 | アカウント登録画面入力欄 | パスワードの入力枠が空欄で表示されている | パスワードの右の入力枠に任意の半角英数字を11文字以上入力し、Enterを押す | パスワードの入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | パスワードの入力欄に「yuyuyuyu123456」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-42 | アカウント登録画面入力欄 | 郵便番号の入力枠が空欄で表示されている | 郵便番号の右の入力枠に任意の半角数字を8文字以上入力し、Enterを押す | 郵便番号の入力欄に8文字以上入れ、Enterを押すと8文字目以降が削除される | パスワードの入力欄に「12345678」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-43 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（都道府県）のプルダウンが空欄で表示されている | 住所（都道府県）プルダウンの逆三角形のところ押して、表示される都道府県名を見る | 住所（都道府県）のプルダウン内に北海道～沖縄の４７都道府県の並び順に47個都道府県名が表示される | 住所（都道府県）プルダウンの逆三角形のところ押して、表示される都道府県名を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 訂正済 | 愛媛の次の高知県がない
2-44 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（都道府県）のプルダウンが空欄で表示されている | 住所（都道府県）プルダウンの逆三角形のところ押して任意の都道府県名を選択する | 住所（都道府県）のプルダウン内北海道～沖縄の都道府県が任意で選択できる | 住所（都道府県）プルダウンの逆三角形のところ押して石川県と山形県を選択 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-45 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（市区町村）の入力枠が空欄で表示されている | 住所（市区町村）の右の入力枠に任意のひらがなを11文字以上入力し、Enterを押す | 住所（市区町村）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | 住所（市区町村）の入力欄に「うううううううううえええ」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-46 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（市区町村）の入力枠が空欄で表示されている | 住所（市区町村）の右の入力枠に任意の漢字を11文字以上入力し、Enterを押す | 住所（市区町村）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | 住所（市区町村）の入力欄に「得得得得得得得得得寺寺」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-47 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（市区町村）の入力枠が空欄で表示されている | 住所（市区町村）の右の入力枠に任意の数字を11文字以上入力し、Enterを押す | 住所（市区町村）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | 住所（市区町村）の入力欄に「1234567891011」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-48 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（市区町村）の入力枠が空欄で表示されている | 住所（市区町村）の右の入力枠に任意のカタカナを11文字以上入力し、Enterを押す | 住所（市区町村）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | 住所（市区町村）の入力欄に「カカカカカカカカカカカ」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-49 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（市区町村）の入力枠が空欄で表示されている | 住所（市区町村）の右の入力枠に任意の記号（ハイフンとスペース）を11文字以上入力し、Enterを押す | 住所（市区町村）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | 住所（市区町村）の入力欄に「- - - - - -」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-50 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（市区町村）の入力枠が空欄で表示されている | 住所（市区町村）の右の入力枠に任意のひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）を11文字以上入力し、Enterを押す | 住所（市区町村）の入力欄に11文字以上入れ、Enterを押すと11文字目以降が削除される | 住所（市区町村）の入力欄に「ひら山56キキｰ クロ」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-51 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（番地）の入力枠が空欄で表示されている | 住所（番地）の右の入力枠に任意のひらがなを101文字以上入力し、Enterを押す | 住所（番地）の入力欄に101文字以上入れ、Enterを押すと101文字目以降が削除される | 住所（番地）の入力欄に「うううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううえええええ」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-52 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（番地）の入力枠が空欄で表示されている | 住所（番地）の右の入力枠に任意の漢字を101文字以上入力し、Enterを押す | 住所（番地）の入力欄に101文字以上入れ、Enterを押すと101文字目以降が削除される | 住所（番地）の入力欄に「宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇宇御御」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-53 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（番地）の入力枠が空欄で表示されている | 住所（番地）の右の入力枠に任意の数字を101文字以上入力し、Enterを押す | 住所（番地）の入力欄に101文字以上入れ、Enterを押すと101文字目以降が削除される | 住所（番地）の入力欄に「1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-54 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（番地）の入力枠が空欄で表示されている | 住所（番地）の右の入力枠に任意のカタカナを101文字以上入力し、Enterを押す | 住所（番地）の入力欄に101文字以上入れ、Enterを押すと101文字目以降が削除される | 住所（番地）の入力欄に「オオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオウウ」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-55 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（番地）の入力枠が空欄で表示されている | 住所（番地）の右の入力枠に任意の記号（ハイフンとスペース）を101文字以上入力し、Enterを押す | 住所（番地）の入力欄に101文字以上入れ、Enterを押すと101文字目以降が削除される | 住所（番地）の入力欄に「123カタカナひらがな漢字- 12354あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああいいいいい」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-56 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（番地）の入力枠が空欄で表示されている | 住所（番地）の右の入力枠に任意のひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）の混合を101文字以上入力し、Enterを押す | 住所（番地）の入力欄に101文字以上入れ、Enterを押すと101文字目以降が削除される | 住所（番地）の入力欄に「123カタカナひらがな漢字- 12354あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああいいいいい」と入力 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-57 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント権限のプルダウンに「一般」が選択された表示されている | アカウント権限のプルダウンの逆三角形のところ押し、表示内容を見る | アカウント権限のプルダウン内「一般」と「管理者」が表示される | アカウント権限のプルダウンの逆三角形のところ押し、表示内容確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-58 | アカウント登録画面入力欄 | アカウント権限のプルダウンに「一般」が選択された表示されている | アカウント権限のプルダウンの逆三角形のところ押し、「一般」もしくは「管理者」を選択する | アカウント権限のプルダウン内「一般」と「管理者」が表示され、どちらかを選択できる | アカウント権限のプルダウンの逆三角形のところ押し、「管理者」を選択 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-59 | アカウント登録画面入力欄 | 名前（姓）の入力枠が空欄で表示されている | 名前（姓）の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | 名前（姓）の欄の下に「名前（姓）が未入力です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | 名前（姓）の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-60 | アカウント登録画面入力欄 | 名前（名）の入力枠が空欄で表示されている | 名前（名）の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | 名前（名）の欄の下に「名前（名）が未入力です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | 名前（名）の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-61 | アカウント登録画面入力欄 | カナ（姓）の入力枠が空欄で表示されている | カナ（姓）の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | カナ（姓）の欄の下に「カナ（姓）が未入力です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | カナ（姓）の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-62 | アカウント登録画面入力欄 | カナ（名）の入力枠が空欄で表示されている | カナ（名）の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | カナ（名）の欄の下に「カナ（名）が未入力です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | カナ（名）の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-63 | アカウント登録画面入力欄 | メールアドレスの入力枠が空欄で表示されている | メールアドレスの右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | メールアドレスの欄の下に「メールアドレスが未入力です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | メールアドレスの右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-64 | アカウント登録画面入力欄 | パスワードの入力枠が空欄で表示されている | パスワードの右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | パスワードの欄の下に「パスワードが未入力です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | パスワードの右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-65 | アカウント登録画面入力欄 | 郵便番号の入力枠が空欄で表示されている | 郵便番号の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | メールアドレスの欄の下に「メールアドレスが未入力です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | 郵便番号の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-66 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（都道府県）のプルダウンが空欄で表示されている | 住所（都道府県）の右のプルダウンで何も選択せず画面下の「確認する」ボタン押す | 住所（都道府県）の下に「住所（都道府県）が未入力です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | 住所（都道府県）の右のプルダウンで何も選択せず画面下の「確認する」ボタン押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-67 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（市区町村）の入力枠が空欄で表示されている | 住所（市区町村）の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | 住所（市区町村）の欄の下に「住所（市区町村）が未入力です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | 住所（市区町村）の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-68 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（番地）の右に空欄の入力枠がある | 住所（番地）の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | 住所（番地）の欄の下に「住所（番地）が未入力です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | 住所（番地）の右の入力枠に何も入力せず画面下の「確認する」ボタン押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-69 | アカウント登録画面入力欄 | 名前（姓）の右に空欄の入力枠が表示されている。名前（姓）以外の項目は条件内の入力されている。 | 名前（姓）の右の入力枠に任意のひらがな、漢字以外の文字を10文字以内で入力し「確認する」ボタンを押す | 名前（姓）の欄の下に「名前（姓）はひらがな、漢字のみ入力可能です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | 名前（姓）の入力欄に「aaa」と入力し「確認する」ボタンを押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-70 | アカウント登録画面入力欄 | 名前（名）の右に空欄の入力枠が表示されている。名前（名）以外の項目は条件内の入力されている。 | 名前（名）の右の入力枠に任意のひらがな、漢字以外の文字を10文字以内で入力し「確認する」ボタンを押す | 名前（名）の欄の下に「名前（名）はひらがな、漢字のみ入力可能です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | 名前（名）の入力欄に「eee」と入力し「確認する」ボタンを押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-71 | アカウント登録画面入力欄 | カナ（姓）の右に空欄の入力枠が表示されている。カナ（姓）以外の項目は条件内の入力されている。 | カナ（姓）の右の入力枠に任意のカタカナ以外の文字を10文字以内で入力し「確認する」ボタンを押す | カナ（姓）の欄の下に「カナ（姓）はカタカナのみ入力可能です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | カナ（姓）の入力欄に「やまだ」と入力し「確認する」ボタンを押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-72 | アカウント登録画面入力欄 | カナ（名）の右に空欄の入力枠が表示されている。カナ（名）以外の項目は条件内の入力されている。 | カナ（名）の右の入力枠に任意のカタカナ以外の文字を10文字以内で入力する | カナ（名）の欄の下に「カナ（姓）はカタカナのみ入力可能です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | カナ（名）の入力欄に「太郎」と入力し「確認する」ボタンを押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-73 | アカウント登録画面入力欄 | メールアドレスの右に空欄の入力枠が表示されている。メールアドレス以外の項目は条件内の入力されている。 | メールアドレスの右の入力枠に任意の半角英数字、半角ハイフン、半角記号（ハイフンとアットマーク）以外を100文字以内で入力し「確認する」ボタンを押す | メールアドレスの欄の下に「メールアドレスは半角英数字、@、-のみ入力可能です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | メールアドレスの入力欄に「やまだ」と入力し「確認する」ボタンを押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-74 | アカウント登録画面入力欄 | パスワードの右に空欄の入力枠が表示されている。パスワード以外の項目は条件内の入力されている。 | パスワードの右の入力枠に任意の半角英数字以外の文字を10文字以内で入力し「確認する」ボタンを押す | パスワードの欄の下に「パスワードは半角英数字のみ入力可能です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | パスワードの入力欄に「たろう」と入力し「確認する」ボタンを押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-75 | アカウント登録画面入力欄 | 郵便番号の右に空欄の入力枠が表示されている。郵便番号以外の項目は条件内の入力されている。 | 郵便番号の右の入力枠に任意の半角数字以外の文字を7文字以内で入力し「確認する」ボタンを押す | 郵便番号の欄の下に「郵便番号は半角数字のみ入力してください。」とエラーメッセージが赤字で表示される | 郵便番号の入力欄に「おおおおおおお」と入力し「確認する」ボタンを押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-76 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（市区町村）の右に空欄の入力枠がある。住所（市区町村）以外の項目は条件内の入力されている。 | 住所（市区町村）の右の入力枠に任意のひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）以外の文字を10文字以内で入力し「確認する」ボタンを押す | 住所（市区町村）の欄の下に「住所（市区町村）はひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）のみ入力可能です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | 住所（市区町村）の入力欄に「aaaa」と入力し「確認する」ボタンを押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-77 | アカウント登録画面入力欄 | 住所（番地）の右に空欄の入力枠がある。住所（番地）以外の項目は条件内の入力されている。 | 住所（番地）の右の入力枠に任意のひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）以外の文字を100文字以内で入力し「確認する」ボタンを押す | 住所（番地）の欄の下に「住所（番地）はひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）のみ入力可能です。」とエラーメッセージが赤字で表示される | 住所（番地）の入力欄に「aaaa」と入力し「確認する」ボタンを押す | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | 赤字エラーが項目の下ではなく一番上に表示される
2-78 | アカウント登録画面から確認画面へ移行 | 全ての項目が条件内で入力されている | 全ての項目が条件内で入力されたのを確認し、「確認する」ボタンをクリック | 登録確認画面に移動する | 全ての項目が条件内で入力されたのを確認し、「確認する」ボタンをクリック | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-79 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行されている | アカウント登録画面の名前（姓）の入力欄を見る | 名前（姓）の右にアカウント登録確認画面で確認したものと同じ名前（姓）が表示されている | アカウント登録画面の名前（姓）の入力欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-80 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行されている | アカウント登録画面の名前（名）の入力欄を見る | 名前（名）の右にアカウント登録確認画面で確認した同じ名前（名）が表示されている | アカウント登録画面の名前（名）の入力欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-81 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行されている | アカウント登録画面のカナ（姓）の入力欄を見る | カナ（姓）の右にアカウント登録確認画面で確認したものと同じカナ（姓）が表示されている | アカウント登録画面のカナ（姓）の入力欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-82 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行されている | アカウント登録画面のカナ（名）の入力欄を見る | カナ（名）の右にアカウント登録確認画面で確認したものと同じカナ（名）が表示されている | アカウント登録画面のカナ（名）の入力欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-83 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行されている | アカウント登録画面のメールアドレスの入力欄を見る | メールアドレスの右にアカウント登録確認画面で確認したものと同じ名前（姓）が表示されている | アカウント登録画面のメールアドレスの入力欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-84 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行されている | アカウント登録画面のパスワードの入力欄を見る | パスワードの右にアカウント登録確認画面で確認したものと同じパスワードが表示されている | アカウント登録画面のパスワードの入力欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-85 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行されている | アカウント登録画面の性別の入力欄を見る | 性別の右にアカウント登録確認画面で確認したものと同じ性別が表示されている | アカウント登録画面の性別の入力欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-86 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行されている | アカウント登録画面の郵便番号の入力欄を見る | 郵便番号の右にアカウント登録確認画面で確認したものと同じ郵便番号が表示されている | アカウント登録画面の郵便番号の入力欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-87 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行されている | アカウント登録画面右側の住所（都道府県）の入力欄を見る | 住所（都道府県）の右にアカウント登録確認画面で確認したものと同じ住所（都道府県）が表示されている | アカウント登録画面右側の住所（都道府県）の入力欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-88 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行されている | アカウント登録画面右側の住所（市区町村）の入力欄を見る | 住所（市区町村）の右にアカウント登録確認画面で確認したものと同じ住所（市区町村）が表示されている | アカウント登録画面右側の住所（市区町村）の入力欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-89 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行されている | アカウント登録画面右側の住所（番地）の入力欄を見る | 住所（番地）の右に確認したものと同じ住所（番地）が表示されている | アカウント登録画面右側の住所（番地）の入力欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
2-90 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面へ移行されている | アカウント登録画面右側のアカウント権限の入力欄を見る | アカウント権限の右に確認したものと同じアカウント権限が表示されている | アカウント登録画面右側のアカウント権限の入力欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
Note on C70: 名前（姓）以外の項目条件 名前（名） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 カナ（姓） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 カナ（名） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 パスワード ：最大入力文字数は10文字、半角英数字のみ入力可 メールアドレス ：最大入力文字数は100文字、半角英数字、半角ハイフン、半角記号（ハイフンとアットマーク）のみ入力可 郵便番号 ：最大入力文字数は７文字、半角数字のみ入力可 都道府県 ：47個のうち1つ任意のものを選択 住所（市区町村）：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース） 住所（番地） ：最大入力文字数は100文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）
Note on C71: 名前（名）以外の項目条件 名前（姓） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 カナ（姓） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 カナ（名） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 パスワード ：最大入力文字数は10文字、半角英数字のみ入力可 メールアドレス ：最大入力文字数は100文字、半角英数字、半角ハイフン、半角記号（ハイフンとアットマーク）のみ入力可 郵便番号 ：最大入力文字数は７文字、半角数字のみ入力可 都道府県 ：47個のうち1つ任意のものを選択 住所（市区町村）：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース） 住所（番地） ：最大入力文字数は100文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）
Note on C72: カナ（姓）以外の項目条件 名前（姓） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 名前（名） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 カナ（名） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 パスワード ：最大入力文字数は10文字、半角英数字のみ入力可 メールアドレス ：最大入力文字数は100文字、半角英数字、半角ハイフン、半角記号（ハイフンとアットマーク）のみ入力可 郵便番号 ：最大入力文字数は７文字、半角数字のみ入力可 都道府県 ：47個のうち1つ任意のものを選択 住所（市区町村）：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース） 住所（番地） ：最大入力文字数は100文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）
Note on C73: カナ（名）以外の項目条件 名前（姓） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 名前（名） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 カナ（姓） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 パスワード ：最大入力文字数は10文字、半角英数字のみ入力可 メールアドレス ：最大入力文字数は100文字、半角英数字、半角ハイフン、半角記号（ハイフンとアットマーク）のみ入力可 郵便番号 ：最大入力文字数は７文字、半角数字のみ入力可 都道府県 ：47個のうち1つ任意のものを選択 住所（市区町村）：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース） 住所（番地） ：最大入力文字数は100文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）
Note on C74: メールアドレス以外の項目条件 名前（姓） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 名前（名） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 カナ（姓） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 カナ（名） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 パスワード ：最大入力文字数は10文字、半角英数字のみ入力可 郵便番号 ：最大入力文字数は７文字、半角数字のみ入力可 都道府県 ：47個のうち1つ任意のものを選択 住所（市区町村）：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース） 住所（番地） ：最大入力文字数は100文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）
Note on C75: パスワード以外の項目条件 名前（姓） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 名前（名） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 カナ（姓） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 カナ（名） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 メールアドレス ：最大入力文字数は100文字、半角英数字、半角ハイフン、半角記号（ハイフンとアットマーク）のみ入力可 郵便番号 ：最大入力文字数は７文字、半角数字のみ入力可 都道府県 ：47個のうち1つ任意のものを選択 住所（市区町村）：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース） 住所（番地） ：最大入力文字数は100文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）
Note on C76: 郵便番号以外の項目条件 名前（姓） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 名前（名） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 カナ（姓） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 カナ（名） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 パスワード ：最大入力文字数は10文字、半角英数字のみ入力可 メールアドレス ：最大入力文字数は100文字、半角英数字、半角ハイフン、半角記号（ハイフンとアットマーク）のみ入力可 都道府県 ：47個のうち1つ任意のものを選択 住所（市区町村）：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース） 住所（番地） ：最大入力文字数は100文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）
Note on C77: 住所（市区町村）以外の項目条件 名前（姓） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 名前（名） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 カナ（姓） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 カナ（名） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 パスワード ：最大入力文字数は10文字、半角英数字のみ入力可 メールアドレス ：最大入力文字数は100文字、半角英数字、半角ハイフン、半角記号（ハイフンとアットマーク）のみ入力可 郵便番号 ：最大入力文字数は７文字、半角数字のみ入力可 都道府県 ：47個のうち1つ任意のものを選択 住所（番地） ：最大入力文字数は100文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）
Note on C78: 住所（番地）以外の項目条件 名前（姓） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 名前（名） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 カナ（姓） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 カナ（名） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 パスワード ：最大入力文字数は10文字、半角英数字のみ入力可 メールアドレス ：最大入力文字数は100文字、半角英数字、半角ハイフン、半角記号（ハイフンとアットマーク）のみ入力可 郵便番号 ：最大入力文字数は７文字、半角数字のみ入力可 都道府県 ：47個のうち1つ任意のものを選択 住所（市区町村）：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）
Note on C79: 項目条件 名前（姓） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 名前（名） ：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字のみ入力可 カナ（姓） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 カナ（名） ：最大入力文字数は10文字、カタカナのみ入力可 パスワード ：最大入力文字数は10文字、半角英数字のみ入力可 メールアドレス ：最大入力文字数は100文字、半角英数字、半角ハイフン、半角記号（ハイフンとアットマーク）のみ入力可 郵便番号 ：最大入力文字数は７文字、半角数字のみ入力可 都道府県 ：47個のうち1つ任意のものを選択 住所（市区町村）：最大入力文字数は10文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース） 住所（番地） ：最大入力文字数は100文字、ひらがな、漢字、数字、カタカナ、記号（ハイフンとスペース）

## 3.登録確認画面
番号 | 機能 | 前提条件 | 操作手順 | 期待する動作 | 実際の手順（入力値） | 確認者 | 確認日付 | 環境 | 実施結果 / 判定 | 備考
3-1 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録画面から移行後の登録確認画面URLを見る | URLは、任意のURL/regist_confirmになっている | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面に移行した後のURLを確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 要修正 | account/regist_confirmAction.actionとなってる
3-2 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面の一番左上を見る | 一番上左側にTOPページと同じロゴがある | アカウント登録確認画面の一番左上を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-3 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面のロゴの下を見る | ロゴの下にTOPページと同じナビゲーションバーがある | アカウント登録確認画面のロゴの下を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-4 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面のナビゲーションバーの下を見る | ナビゲーションバーの下に「アカウント登録確認画面」と表示されている | アカウント登録確認画面のナビゲーションバーの下を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 訂正済 | アカウント登録画面と表示されている
3-5 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面から移行しアカウント登録確認画面が表示されている | アカウント登録確認画面中央左側にある1番上の項目を見る | 一番上の項目は名前（姓）と記載されている | アカウント登録確認画面中央左側にある1番上の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-6 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面から移行しアカウント登録確認画面が表示されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から２番目の項目を見る | 上から２番目の項目は名前（名）と記載されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から２番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-7 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面から移行しアカウント登録確認画面が表示されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から３番目の項目を見る | 上から３番目の項目はカナ（姓）と記載されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から３番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-8 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面から移行しアカウント登録確認画面が表示されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から４番目の項目を見る | 上から４番目の項目はカナ（名）と記載されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から４番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 訂正済 | 名カナ（名）と表示されている
3-9 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面から移行しアカウント登録確認画面が表示されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から５番目の項目を見る | 上から５番目の項目はメールアドレスと記載されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から５番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-10 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面から移行しアカウント登録確認画面が表示されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から６番目の項目を見る | 上から６番目の項目はパスワードと記載されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から６番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-11 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面から移行しアカウント登録確認画面が表示されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から７番目の項目を見る | 上から７番目の項目は性別と記載されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から７番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-12 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面から移行しアカウント登録確認画面が表示されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から８番目の項目を見る | 上から８番目の項目は郵便番号と記載されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から８番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-13 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面から移行しアカウント登録確認画面が表示されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から９番目の項目を見る | 上から９番目の項目は住所（都道府県）と記載されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から９番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-14 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面から移行しアカウント登録確認画面が表示されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から１０番目の項目を見る | 上から１０番目の項目は住所（市区町村）と記載されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から１０番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-15 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面から移行しアカウント登録確認画面が表示されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から１１番目の項目を見る | 上から１１番目の項目は住所（番地）と記載されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から１１番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-16 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面から移行しアカウント登録確認画面が表示されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から１２番目の項目を見る | 上から１２番目の項目はアカウント権限と記載されている | アカウント登録確認画面中央左側の上から１２番目の項目を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-17 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面中央右側にある1番上の欄を見る | アカウント登録画面で入力した名前（姓）が表示されている | アカウント登録確認画面中央右側にある1番上の欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-18 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面中央右側にある2番目の欄を見る | アカウント登録画面で入力した名前（名）が表示されている | アカウント登録確認画面中央右側にある2番目の欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-19 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面中央右側にある3番目の欄を見る | アカウント登録画面で入力したカナ（姓）が表示されている | アカウント登録確認画面中央右側にある3番目の欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-20 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面中央右側にある4番目の欄を見る | アカウント登録画面でしたカナ（名）が表示されている | アカウント登録確認画面中央右側にある4番目の欄を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 訂正済 | アカウント登録画面で入力した項目はカナ（名）ではなく名カナ（名）
3-21 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面中央右側にある5番目の欄を見る | メールアドレスの右にアカウント登録画面で入力した名前（姓）が表示されている | アカウント登録確認画面中央右側にある5番目の欄を見る | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-22 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面中央右側にある6番目の欄を見る | パスワードの右にアカウント登録画面で入力したパスワードの文字数分「●」が表示されている | アカウント登録確認画面中央右側にある6番目の欄を見る | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-23 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面中央右側にある7番目の欄を見る | 性別の右にアカウント登録画面で選択した性別が表示されている | アカウント登録確認画面中央右側にある7番目の欄を見る | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-24 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面中央右側にある8番目の欄を見る | 郵便番号の右にアカウント登録画面で入力した数字7桁が表示されている | アカウント登録確認画面中央右側にある8番目の欄を見る | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-25 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面中央右側にある9番目の欄を見る | 住所（都道府県）の右に登録画面で選択した都道府県名表示されている | アカウント登録確認画面中央右側にある9番目の欄を見る | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-26 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面中央右側にある10番目の欄を見る | 住所（市区町村）の右に登録画面で入力した住所（市区町村）が表示されている | アカウント登録確認画面中央右側にある10番目の欄を見る | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-27 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面中央右側にある11番目の欄を見る | 住所（番地）の登録画面で入力した住所（番地）が表示されている | アカウント登録確認画面中央右側にある11番目の欄を見る | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-28 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面中央右側にある12番目の欄を見る | アカウント権限の右に登録画面で選択されたアカウント権限が表示されている | アカウント登録確認画面中央右側にある12番目の欄を見る | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 訂正済 | 数字で表示されている
3-29 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面の12項目の下の左側を見る | アカウント登録確認画面の12項目の下の左側に「前に戻る」ボタンがある | 移行後のアカウント登録確認画面の12項目の下の左側を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-30 | アカウント登録確認画面表示 | アカウント登録画面からアカウント登録確認画面へ移行されている | アカウント登録確認画面の12項目の下の右側を見る | アカウント登録確認画面の12項目の下の右側に「登録する」ボタンがある | 移行後のアカウント登録確認画面の12項目の下の右側を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-31 | アカウント登録確認画面からアカウント登録画面に移動 | 全ての項目がアカウント登録画面で入力した内容が表示されている | 12項目の下の左側にある「前に戻る」ボタンをクリックする | アカウント登録画面へ移動する | 12項目の下の左側にある「前に戻る」ボタンをクリック | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
3-32 | アカウント登録確認画面からアカウント登録完了画面に移動 | 全ての項目がアカウント登録画面で入力した内容が表示されている | 12項目の下の右側にある「登録する」ボタンをクリックする | アカウント登録完了画面へ移動する | 12項目の下の右側にある「登録する」ボタンをクリック | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | 訂正済 | 登録できず、エラーになる
3-33 | アカウント登録確認画面表示 | 全ての項目がアカウント登録画面で入力した内容が表示されている | SQLサーバとの接続停止してからアカウント権限の下の右側にある「登録する」ボタンをクリックする | 「エラーが発生したためアカウント登録できません。」と赤字でナビゲーションバーの下に表示される | SQLサーバとの接続停止してからアカウント権限の下の右側にある「登録する」ボタンをクリック | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK

## 4.登録完了画面
番号 | 機能 | 前提条件 | 操作手順 | 期待する動作 | 実際の手順（入力値） | 確認者 | 確認日付 | 環境 | 実施結果 / 判定 | 備考
4-1 | アカウント登録完了画面表示 | アカウント登録確認画面からアカウント登録完了画面に移行されてURLは、任意のURL/regist_completeになっている | アカウント登録確認画面から移行後のURLを確認 | URLは、任意のURL/regist_completeになっている |  |  |  |  | 未実施
4-2 | アカウント登録完了画面表示 | アカウント登録完了画面が表示されている | 移行後のアカウント登録完了画面の一番左上を見る | アカウント登録完了画面の一番上左側にTOPページと同じロゴがある | 移行後のアカウント登録完了画面の一番左上を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
4-3 | アカウント登録完了画面表示 | アカウント登録完了画面が表示されている | 移行後のアカウント登録完了画面のロゴの下を見る | ロゴの下にTOPページと同じナビゲーションバーがある | 移行後のアカウント登録完了画面のロゴの下を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
4-4 | アカウント登録完了画面表示 | アカウント登録完了画面が表示されている | 移行後のアカウント登録完了画面のナビゲーションバーの下を見る | ナビゲーションバーの下に「アカウント登録完了画面」と表示されている | 移行後のアカウント登録完了画面のナビゲーションバーの下を確認 | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK
4-5 | TOPページへ戻る | アカウント登録完了画面が表示されている | 「TOPページへ戻る」ボタンをクリックする | 「TOPページへ戻る」を押下後TOPページに移動する | 「TOPページへ戻る」ボタンをクリック | 若狭 | 2025-09-06 | PC: Windows 11, Chrome | OK

## 5.データベース
番号 | 機能 | 前提条件 | 操作手順 | 期待する動作 | 実際の手順（入力値） | 確認者 | 確認日付 | 環境 | 実施結果 / 判定 | 備考 | ※過去のデータ
5-1 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から1個目を見る | 表の一番上の項目で左から1個目はIDと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-2 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から2個目を見る | 表の一番上の項目で左から2個目はfamily_nameと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-3 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から3個目を見る | 表の一番上の項目で左から3個目はlast_nameと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-4 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から4個目を見る | 表の一番上の項目で左から4個目はfamily_name_kanaと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-5 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から5個目を見る | 表の一番上の項目で左から5個目はlast_name_kanaと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-6 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から6個目を見る | 表の一番上の項目で左から6個目はmailと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-7 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から7個目を見る | 表の一番上の項目で左から7個目はpasswordと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-8 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から8個目を見る | 表の一番上の項目で左から8個目はgenderと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-9 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から9個目を見る | 表の一番上の項目で左から9個目はpostal_codeと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-10 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から10個目を見る | 表の一番上の項目で左から10個目はprefectureと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-11 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から11個目を見る | 表の一番上の項目で左から11個目はaddress_1と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-12 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から12個目を見る | 表の一番上の項目で左から12個目はaddress_2と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-13 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から13個目を見る | 表の一番上の項目で左から13個目はauthorityと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-14 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から14個目を見る | 表の一番上の項目で左から14個目はdelete_flagと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-15 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から15個目を見る | 表の一番上の項目で左から15個目はregistered_timeと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-16 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の一番上の項目で左から16個目を見る | 表の一番上の項目で左から16個目はupdate_timeと表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-17 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の一番上を見る | タイプ列の一番上を見ると「int(100)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-18 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から2個目を見る | タイプ列の上から2個目を見ると「varchar(100)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-19 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から3個目を見る | タイプ列の上から3個目を見ると「varchar(100)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-20 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から4個目を見る | タイプ列の上から4個目を見ると「varchar(100)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-21 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から5個目を見る | タイプ列の上から5個目を見ると「varchar(100)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-22 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から6個目を見る | タイプ列の上から6個目を見ると「varchar(255)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-23 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から7個目を見る | タイプ列の上から7個目を見ると「varchar(255)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-24 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から8個目を見る | タイプ列の上から8個目を見ると「int(1)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-25 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から9個目を見る | タイプ列の上から9個目を見ると「int(7)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-26 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から10個目を見る | タイプ列の上から10個目を見ると「varchar(100)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-27 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から11個目を見る | タイプ列の上から11個目を見ると「varchar(100)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-28 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から12個目を見る | タイプ列の上から12個目を見ると「varchar(255)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-29 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から13個目を見る | タイプ列の上から13個目を見ると「int(1)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-30 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から14個目を見る | タイプ列の上から14個目を見ると「int(1)」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-31 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から15個目を見る | タイプ列の上から15個目を見ると「datetime」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-32 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の構造タグを選択後、タイプ列の上から16個目を見る | タイプ列の上から16個目を見ると「datetime」と表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-33 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「ID」の下の行を見る | 「ID]欄に自動裁判された数字が入っている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-34 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「family_name」の下の行を見る | アカウント登録で入力した名前（姓）が「 family_name 」欄に表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-35 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「last_name 」の下の行を見る | アカウント登録で入力した名前（名）が「 last_name 」欄に表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-36 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「family_name_kana 」の下の行を見る | アカウント登録で入力したカナ（姓）が「family_name_kana 」欄に表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | 要修正
5-37 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「last_name_kana」の下の行を見る | アカウント登録で入力したカナ（名）が「 last_name_kana 」欄に表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | 要修正
5-38 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「mail 」の下の行を見る | アカウント登録で入力したメールアドレスが「 mail 」欄に表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-39 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「 password」の下の行を見る | アカウント登録で入力したパスワードがハッシュ化され「 password」に表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-40 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「gender」の下の行を見る | アカウント登録で入力した性別が「 gender」に数字で0もしくは1が表示されている※0＝男、1＝女） |  |  |  |  | 未実施
5-41 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「postal_code」の下の行を見る | アカウント登録で入力した郵便番号が「 postal_code」に表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-42 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「prefecture」の下の行を見る | アカウント登録で入力した住所（都道府県）が「prefecture 」に表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-43 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「address_1」の下の行を見る | アカウント登録で入力した住所（市区町村）が「 address_1」に表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-44 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「address_2」の下の行を見る | アカウント登録で入力した住所（番地）が「 address_2 」に表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-45 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「authority」の下の行を見る | アカウント登録で入力したアカウント権限が「 authority」に数字で0もしくは1が表示されている。※0＝一般、1＝管理者 |  |  |  |  | 未実施
5-46 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「registered_time」の下の行を見る | 登録日時が「 registered_time」に表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK
5-47 | データベース | アカウント登録後、XAMPPでApacheとMySQLを起動させphpMyadminでテーブルの「account_data 」を表示している | phpMyadminでデータベースの「account_data 」の表示タグを選択後、表の「 update_time」の下の行を見る | 更新日時が「 update_time」に表示されている |  |  |  |  | 未実施 |  | OK